## январь 2018
Информация о ремонтах, проведенных хозспособом по АПР 2018 г.
январь
№ АКТА | наименование объекта | инв. № | вид ремонта | планируемая дата вывода оборудования в ремонт | планируемая дата ввода оборудования из ремонта | фактические сроки ремонта
ПС-28 до РП-19
6 | Кабель АСБГ-6 подстанции 28 - распределительной подстанции 19 № 3 фидер 28-30 | 61347 | К | 2018-01-09 | 2018-01-30 | 09.01.18 - 31.01.18
ТП-78/1
4 | Трансформатор силовой ТМЗ-1600/10/0,4 (1) | 61195 | Т | 2018-01-26 | 2018-01-29 | 25.01.18 - 26.01.18
5 | Трансформатор силовой ТМЗ-1600/10/0,4 (2) | 61196 | Т | 2018-01-30 | 2018-01-31 | 29.01.18 - 31.01.18
ТП-6/5
3 | Распределительное устройство 6кВ на 5 ячеек подстанции 6/5 главной насосной станции цеха 6 в составе (5 яч) | 61274 | Т | 2018-01-12 | 2018-01-17 | 16.01.18 - 24.01.18
ТП-9/1
2 | Щит ТП-9/1 | 61254 | Т | 2018-01-19 | 2018-01-19 | 09.01.18 - 15.01.18
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
1 | Кабель АОСБ-35 ЗРУ ГРУ ТЭЦ цех 8 | 61306 | К |  |  | 09.01.2018 - 09.01.2018

## февраль 2018
Информация о ремонтах, проведенных хозспособом по АПР 2018 г.
февраль
№ АКТА | наименование объекта | инв. № | вид ремонта | планируемая дата вывода оборудования в ремонт | планируемая дата ввода оборудования из ремонта | фактические сроки ремонта
ПС-28 до РП-19
14 | Кабель АСБГ-6 подстанции 28 - распределительной подстанции 19 № 3 фидер 28-30 | 61347 | К | 2018-02-06 | 2018-02-28 | 01.02.18 - 28.02.18
ТП-19/9
8 | Трансформатор силовой ТМ-1000/10 Т трансформаторной подстанции 19/9 | 61405 | Т | 2018-02-21 | 2018-02-22 | 01.02.18 - 06.02.18
ТП-19/10
9 | Трансформатор силовой ТМ-1000/6 Т трансформаторной подстанции 19/10 | 61406 | Т | 2018-02-22 | 2018-02-25 | 07.02.18 - 09.02.18
ТП-30/7
10 | Трансформатор силовой ТМЗ-1000/10 Т-1 ТП-30/7 | 61187 | Т | 2018-02-05 | 2018-02-06 | 12.02.18 - 14.02.18
11 | Трансформатор силовой ТМЗ-1000/10 Т-2 ТП-30/7 | 61188 | Т | 20.21.2018 | 2018-02-21 | 15.02.18 - 19.02.18
ТП-30/8
12 | Трансформатор силовой ТМЗ-1000/10 Т-1 ТП-30/8 | 61186 | Т | 2018-02-07 | 2018-02-08 | 20.02.18 - 22.02.18
13 | Трансформатор силовой ТМЗ-1000/10 Т-2 ТП-30/8 | 61189 | Т | 2018-02-26 | 2018-02-28 | 26.02.18 - 28.02.18
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
РП-23 - ТП-23/4
7 | Кабель АСБГ-6 РП-23 - ТП-23/4 | 61116 | К |  |  | 01.02.18 - 01.02.18

## март 2018
Информация о ремонтах, проведенных хозспособом по АПР 2018 г.
март
№ АКТА | наименование объекта | инв. № | вид ремонта | планируемая дата вывода оборудования в ремонт | планируемая дата ввода оборудования из ремонта | фактические сроки ремонта
ПС-28 - РП-24
20 | Кабель ААБ-6 фидер 28-09 | 61363 | К | 2018-03-05 | 2018-03-28 | 01.03.18 - 31.03.18
РП-7
15 | Неотделимые улучшения арендованного имущества "Щит 380 В 9 панелей подстанции 7" | 61449 | Т | 2018-03-05 | 2018-03-07 | 01.03.18 - 12.03.18
ТП-24/3
17 | Трансформатор силовой ТМ-1000/10 Т | 61414 | Т | 2018-03-14 | 2018-03-15 | 13.03.18 - 16.03.18
ТП-24/5
18 | Трансформатор силовой ТМ-1000/10 Т | 61415 | Т | 2018-03-16 | 2018-03-19 | 19.03.18 - 23.03.18
ТП-24/10
19 | Трансформатор силовой ТМЗ-1000/10 Т-2 | 61421 | Т | 2018-03-28 | 2018-03-30 | 26.03.18 - 30.03.18
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
16 | Узел учета | 61228 | К |  |  | 12.03.18 - 12.03.18

## апрель 2018
Информация о ремонтах, проведенных хозспособом по АПР 2018 г.
апрель
№ АКТА | наименование объекта | инв. № | вид ремонта | планируемая дата вывода оборудования в ремонт | планируемая дата ввода оборудования из ремонта | фактические сроки ремонта
ПС-28 - РП-15
28 | Кабель АСБГ-6 подстанции 28 - подстанции 15 № 1 фидер 28-28 | 61321 | К | 2018-04-09 | 2018-04-30 | 02.04.18 - 28.04.18
ТП-12/12
23 | 5 ячеек подстанции 12/12 распределительного устройства 6 КВ (5 ячеек) | 61380 | К | 2018-04-05 | 2018-04-10 | 04.04.18 - 10.04.18
ТП-12/13
24 | Щит 380В 9 панелей трансформаторной подстанции 12/13 | 61384 | Т | 2018-04-10 | 2018-04-13 | 11.04.18 - 16.04.18
ТП-12/16
25 | Щит тока ТП-12/16 (1) | 61252 | Т | 2018-04-16 | 2018-04-16 | 17.04.18 - 19.04.18
26 | Щит тока ТП-12/16 (2) | 61253 | Т | 2018-04-16 | 2018-04-16 | .04.18 - 04.18
ТП-27/13
22 | Трансформатор силовой ТМЗ-630/10 Т-1 ТП 27/13, яч. 22 | 61184 | Т | 2018-04-27 | 2018-04-28 | 02.04.18 - 03.04.18
27 | Щит 380В подстанции 27/13 | 61461 | Т | 2018-04-27 | 2018-04-27 | 25.04.18 - 28.04.18
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
21 | Кабель АСБГ-6 подстанции 12/13 до подстанции 12/5 | 61307 | К |  |  | 02.04.18 - 02.04.18

## май 2018
Информация о ремонтах, проведенных хозспособом по АПР 2018 г.
май
№ АКТА | наименование объекта | инв. № | вид ремонта | планируемая дата вывода оборудования в ремонт | планируемая дата ввода оборудования из ремонта | фактические сроки ремонта
ПС-28 - РП-15
36 | Кабель АСБГ-6 подстанции 28 - подстанции 15 № 1 фидер 28-28 | 61321 | К | 2018-05-03 | 2018-05-28 | 03.05.18 - 31.05.18
ТП-4/1
30 | Трансформатор силовой ТАМ-1000/10Т ТП 12/8 установлен после кап.рем. в ТП-4/1 Т-3 | 61169 | Т | 2018-05-18 | 2018-05-19 | 03.05.18 - 08.05.18
ТП-42/12
31 | Трансформатор силовой ТМЗ-1600Т ТП 42/12 | 61217 | Т | 2018-05-17 | 2018-05-18 | 10.05.18 - 15.05.18
ТП-42/14
35 | Трансформатор силовой ТМЗ-1600Т ТП 42/14 | 61218 | Т | 2018-05-23 | 2018-05-24 | 28.05.18 - 31.05.18
ТП-42/15
32 | Трансформатор силовой ТМЗ-1600Т ТП 42/15 | 61219 | Т | 2018-05-28 | 2018-05-29 | 16.05.18 - 21.05.18
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
29 | Кабель АСБ-6 ПС-12 - 12/3 | 61097 | К |  |  | 03.05.18 - 07.05.18
33 | Помещенияв в БИК | 101020001 | К |  |  | 22.05.18 - 23.05.18
34 | Помещенияв нежилом здании | 160052 | К |  |  | 24.05.18 - 25.05.18

## июнь 2018
Информация о ремонтах, проведенных хозспособом по АПР 2018 г.
июнь
№ АКТА | наименование объекта | инв. № | вид ремонта | планируемая дата вывода оборудования в ремонт | планируемая дата ввода оборудования из ремонта | фактические сроки ремонта
ПС-28 - РП-15
42 | Кабель ААБ-6 фидер 28-09 | 61363 | К | 2018-06-05 | 2018-06-28 | 01.06.18 - 29.06.18
ТП-8/2
39 | Трансформатор силовой ТМ-1000/10 Т-1 ТП 8/2 | 61156 | Т | 2018-06-13 | 2018-06-14 | 01.06.18 - 13.06.18
ТП-12/11
41 | Трансформатор силовой ТАМ-1000/10Т ТП 12/11 | 61154 | Т | 2018-06-18 | 2018-06-19 | 14.06.18 - 26.06.18
Дополнительные работы
38 | Распределительное устройство-6кВ на 24 ячейки подстанции 15 | 61271 | К |  |  | 13.06.18 - 13.06.18
37 | Кабель АСБ-10 РП-30-ТП-30/8 | 61140 | К |  |  | 01.06.18 - 01.06.18
40 | Узел учета электрической энергии РП-12 | 61228 | К |  |  | 14.06.18 - 15.06.18

## июль 2018
Информация о ремонтах, проведенных хозспособом по АПР 2018 г.
июль
№ АКТА | наименование объекта | инв. № | вид ремонта | планируемая дата вывода оборудования в ремонт | планируемая дата ввода оборудования из ремонта | фактические сроки ремонта
ПС-28 - РП-19
47 | Кабель АСБГ-6 подстанции 28 - распределительной подстанции 19 № 3 | 61347 | К | 2018-07-05 | 2018-07-27 | 02.07.18 - 31.07.18
РП -7
45 | Трансформатор ТМГ12-1000 6/0,4 У/У с КИП (Т-3) | 61068 | Т | 2018-07-10 | 2018-07-11 | 18.07.18 - 20.07.18
РП-17
43 | Распределительное устройство-6 кВ на 22 ячейки РП-17 | 61269 | Т | 2018-07-17 | 2018-07-31 | 02.07.18 - 06.07.18
44 | Щит 380 В РП-17 | 61255 | Т | 2018-07-23 | 2018-07-23 | 09.07.18 - 17.07.18
46 | Трансформатор силовой FTDO-1000/10 Т-3 ТП-17/1 (факт установлен Т-2 - РП-17 ) | 61203 | Т | 2018-07-25 | 2018-07-26 | 23.07.18 - 27.07.18

## август 2018
Информация о ремонтах, проведенных хозспособом по АПР 2018 г.
август
№ АКТА | наименование объекта | инв. № | вид ремонта | планируемая дата вывода оборудования в ремонт | планируемая дата ввода оборудования из ремонта | фактические сроки ремонта
ПС-28 - РП-19
51 | Кабель АСБГ-6 подстанции 28 - подстанции 15 № 1 (фидер 28-28) | 61321 | К | 2018-08-06 | 2018-08-31 | 01.08.18 - 31.08.18
РП -15
50 | Распределительное устройство-6кВ на 24 ячейки подстанции 15 | 61271 | К | 2018-08-20 | 2018-08-31 | 01.08.18 - 24.08.18
Дополнительные работы
48 | Кабель АСБ-6 подстанции 12 - 12/2 | 61094 |  |  |  | 02.08.18 - 02.08.18
49 | кабельный тоннель от подстанции № 28 | 61005 |  |  |  | 03.08.18 - 03.08.18

## сентябрь 2018
Информация о ремонтах, проведенных хозспособом по АПР 2018 г.
сентябрь
№ АКТА | наименование объекта | инв. № | вид ремонта | планируемая дата вывода оборудования в ремонт | планируемая дата ввода оборудования из ремонта | фактические сроки ремонта
ПС-28 - РП-24
55 | Кабель ААБ-6 фидер 28-09 | 61363 | К | 2018-09-05 | 2018-09-26 | 03.09.18 - 28.09.18
ТП -23/9
54 | Трансформатор силовой ТМЗ-1000/10 Т трансформаторной подстанции 23/9 | 61424 | Т | 2018-09-27 | 2018-09-28 | 14.09.18 - 28.09.18
ТП -23/15
52 | Трансформатор силовой ТМЗ-630/6Т трансформаторной подстанции 23/15 | 61416 | Т | 2018-09-28 | 2018-09-28 | 03.09.18 - 06.09.18
РП -23/5
53 | Трансформатор силовой ТМЗ-1600/6 Т трансформаторной подстанции 23/5 | 61428 | Т | 2018-09-24 | 2018-09-25 | 07.09.18 - 13.09.18

## октябрь 2018
Информация о ремонтах, проведенных хозспособом по АПР 2018 г.
октябрь
№ акта | наименование объекта | инв. № | вид ремонта | планируемая дата вывода оборудования в ремонт | планируемая дата ввода оборудования из ремонта | фактические сроки ремонта
кабель ПС-28 - РП-19
63 | Кабель АСБГ-6 подстанции 28 - распределительной подстанции 19 № 3 фидер 28-30 | 61347 | К | 2018-10-08 | 2018-10-30 | 01.10.18 - 31.10.18
РП-42
56 | Распределительное устройство 10 кВ из 14 ячеек РП-42 (11 ячеек) | 61258 | К | 2018-10-15 | 2018-10-31 | 01.10.18 - 05.10.18
57 | Распределительное устройство 10 кВ из 2 ячеек РП-42 (1) (1 ячейка) | 61259 | К | 2018-10-24 | 2018-10-24 | 08.10.18 - 10.10.18
58 | Распределительное устройство 10 кВ из 2 ячеек РП-42 (2) (2 ячейки) | 61260 | К | 2018-10-25 | 2018-10-26 | 11.10.18 - 15.10.18
59 | Распределительное устройство 10 кВ из 1 ячейки кр-2-67 РП-42 (1 ячейка) | 61261 | К | 2018-10-29 | 2018-10-29 | 16.10.18 - 18.10.18
60 | Распределительное устройство 10 кВ из 2 ячеек РП-42 (2 ячейки) | 61262 | К | 2018-10-29 | 2018-10-30 | 19.10.18 - 23.10.18
61 | Распределительное устройство 10 кВ из 1 ячейки кв-2-67 РП-42 (1 ячейка) | 61263 | К | 2018-10-31 | 2018-10-31 | 24.10.18 - 30.10.18
Дополнительная работа
62 | Узел учета электрической энергии РП-17 | 61226 | К |  |  | 25.10.18 - 31.10.18

## ноябрь 2018
Информация о ремонтах, проведенных хозспособом по АПР 2018 г.
ноябрь
№ акта | наименование объекта | инв. № | вид ремонта | планируемая дата вывода оборудования в ремонт | планируемая дата ввода оборудования из ремонта | фактические сроки ремонта
ПС-28 - РП-15
71 | Кабель АСБГ-6 подстанции 28 - подстанции 15 № 1 (фидер 28-28) | 61321 | К | 2018-11-01 | 2018-11-26 | 01.11.18 - 30.11.18
РП-25
70 | Распределительное устройство - 6 КВ на 24 ячейки РП-25 (23 ячейки) | 61375 | К | 2018-11-15 | 2018-11-30 | 14.11.18 - 27.11.18
ТП-25/8
64 | Распределительное устройство - 6 КВ 3 ячейки трансформаторной подстанции 25/8 | 61382 | К | 2018-11-18 | 2018-11-22 | 01.11.18 - 02.11.18
65 | Трансформатор силовой ТАМ-1000/10Т подстанции | 61399 | Т | 2018-11-22 | 2018-11-23 | 06.11.18 - 07.11.18
ТП-25/9
67 | Трансформатор силовой ТМ-1000/10 трансформаторной подстанции 25/9 | 61435 | Т | 2018-11-23 | 2018-11-24 | 12.11.18 - 13.11.18
ТП-25/9А
66 | Распределительное устройство - 6 КВ 3 ячейки трансформаторной подстанции 25/9А (3 ячейки) | 61381 | К | 2018-11-24 | 2018-11-25 | 08.11.18 - 09.11.18
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
69 | Узел учета электрической энергии РП-23 | 61221 | К |  |  | 15.11.18 - 16.11.18
68 | Кабель 0,4 кВ от ТП-26/4 до заводоуправления | 61280 | К |  |  | 15.11.18 - 16.11.18

## декабрь 2018
Информация о ремонтах, проведенных хозспособом по АПР 2018 г.
декабрь
№ акта | Наименование объекта | инв. № | вид ремонта | планируемая дата вывода оборудования в ремонт | планируемая дата ввода оборудования из ремонта | фактические сроки ремонта
ПС-28 - РП-24
76 | Кабель ААБ-6 фидер 28-09 | 61363 | К | 2018-12-05 | 2018-12-28 | 03.12.18 - 28.12.18
ТП-20/17
72 | Трансформатор силовой ТМ-1600/10 Т | 61419 | Т | 2018-12-17 | 2018-12-19 | 03.12.18 - 05.12.18
ТП-45/1
73 | Оборудование трансформаторной подстанции - 45/1 Т-1 | 61366 | Т | 2018-12-21 | 2018-12-25 | 06.12.18 - 10.12.18
74 | Оборудование трансформаторной подстанции - 45/1 Т-2 | 61366 | Т | 2018-12-26 | 2018-12-28 | 11.12.18 - 14.12.18
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ РАБОТА
75 | Распределительное устройство-6 кВ из 18 ячеек РП-30 | 61272 | К |  |  | 25.12.18 - 25.12.18