## ЯНВАРЬ 2016
Информация о ремонтах, проведенных хозспособом по АПР 2016 г.
ЯНВАРЬ
№ АКТА | название объекта | инв. № | вид ремонта | планируемая дата вывода оборудования в ремонт | планируемая дата ввода оборудования из ремонта | отключения проводились в период
ПC-28 - РП-18
9 | Кабель ААБ-6 фидер 28-03, яч. 9 ПС-28-РП-18 | 61352 | капитальный ремонт | 2016-01-11 | 2016-01-31 | 11.01.16 -29.01.16
ТП-12/13
3 | Трансформатор силовой ТМ560/10 Т-1 трансформаторной подстанции 12/13 | 61396 | текущий ремонт | 2016-01-12 | 2016-01-13 | 13.01.16 -14.01.16
4 | Трансформатор силовой ТМ-560/10 Т-2 трансформаторной подстанции 12/13 | 61397 | текущий ремонт | 2016-01-13 | 2016-01-14 | 15.01.16 -18.01.16
ТП-12/16
1 | Щит тока ТП-12/16 (1) | 61252 | капитальный ремонт | 2016-01-15 | 2016-01-15 | 11.01.16 -11.01.16
2 | Щит тока ТП-12/16 (2) | 61253 | капитальный ремонт | 2016-01-15 | 2016-01-15 | 12.01.16 -12.01.16
ТП-19/6
5 | Трансформатор силовой FTDO-1000/10 Т трансформаторной подстанции - 19/6 | 61412 | текущий ремонт | 2016-01-18 | 2016-01-19 | 19.01.16 -20.01.16
ТП-19/7
6 | Трансформатор силовой FTDO-1000/10 Т трансформаторной подстанции 19 (ТП-19/7) | 61407 | текущий ремонт | 2016-01-20 | 2016-01-21 | 21.01.16 -22.01.16
ТП-19/8
7 | Трансформатор силовой ТМ-1000/10 (ТП-19/8) | 61413 | текущий ремонт | 2016-01-22 | 2016-01-22 | 25.01.16 -25.01.16
ТП-27/13
8 | Трансформатор силовой ТМЗ-630/10 Т-2 ТП 27/13 | 61185 | текущий ремонт | 2016-01-27 | 2016-01-28 | 26.01.16 -26.01.16

## февраль 2016
Информация о ремонтах, проведенных хозспособом по АПР 2016 г.
ФЕВРАЛЬ
№ АКТА | инв. № | наименование объекта | вид ремонта | планируемая дата вывода оборудования в ремонт | планируемая дата ввода оборудования из ремонта | отключения проводились в период
РП-18 -ПС-28
19 | 61347 | Кабель АСБГ-6 подстанции 28 - распределительной подстанции 19 № 3 | К | 2016-02-02 | 2016-02-26 | 01.02.16 -29.02.16
ТП-19/4
9 | 61411 | Трансформатор силовой ТМ-1000 Т трансформаторной подстанции - 19/4 | Т | 2016-02-02 | 2016-02-26 | 01.02.16 - 02.02.16
ТП-19/5
10 | 61409 | Трансформатор силовой ТМ-1000 Т трансформаторной подстанции 19/5 | Т | 2016-02-19 | 2016-02-22 | 03.02.16 - 04.02.16
ТП-20/18
11 | 61434 | Трансформатор силовой ТМ-1600/10 Т ТП-20/18 | Т | 2016-02-26 | 2016-02-29 | 05.02.16 - 08.02.16
РП-17
12 | 61377 | Выпрямитель ВУЦС - 460/230В 2000А подстанции 17, яч. 10 | Т | 2016-02-01 | 2016-02-01 | 09.02.16 - 10.02.16
13 | 61378 | Выпрямитель ВУЦС - 460/230В 2000А подстанции 17, яч. 11 | Т | 2016-02-04 | 2016-02-04 | 11.02.16 - 12.02.16
14 | 61379 | Выпрямитель ВУЦС - 460/230В 2000А подстанции 17, яч. 17 | Т | 2016-02-03 | 2016-02-03 | 15.02.16 - 16.02.16
15 | 61249 | Щит постоянного тока РП-17 | Т | 2016-02-09 | 2016-02-09 | 17.02.16 - 17.02.16
16 | 61250 | Щит автоматизации и сигнализации РП-17 | Т | 2016-02-05 | 2016-02-05 | 18.02.16 - 18.02.16
17 | 61251 | Щит тока РП-17 | Т | 2016-02-01 | 2016-02-01 | 19.02.16 - 19.02.16
18 | 61255 | Щит 380 В РП-17 | Т | 2016-02-08 | 2016-02-08 | 20.02.16 - 20.02.16

## март 2016
Информация о ремонтах, проведенных хозспособом по АПР 2016 г.
МАРТ
№ АКТА | инв. № | наименование объекта | вид ремонта | планируемая дата вывода оборудования в ремонт | планируемая дата ввода оборудования из ремонта | отключения проводились в период
РТП-19 -ПС-28
27 | 61347 | Кабель АСБГ-6 подстанции 28 - распределительной подстанции 19 № 3 | К | 2016-03-02 | 2016-03-30 | 01.03.16 - 31.03.16
ТП-6/9
19 | 61238 | Шкаф вводной ТП-6/9 (1) | Т | 2016-03-24 | 2016-03-24 | 01.03.16 - 02.03.16
20 | 61239 | Шкаф вводной ТП-6/9 (2) | Т | 2016-03-28 | 2016-03-28 | 03.03.16 - 04.03.16
ТП-18/2
21 | 61408 | Трансформатор силовой ТМЗ-1000/6 Т | Т | 2016-03-01 | 2016-03-02 | 09.03.16 - 10.03.16
ТП-18/5
22 | 61400 | Трансформатор силовой FTDO-1000/10 ТП 18/5 | Т | 2016-03-03 | 2016-03-04 | 11.03.16 - 14.03.16
РП-19
23 | 61432 | Трансформатор силовой ТМЗ-1600Т к трансформаторной РП-19 | Т | 2016-03-09 | 2016-03-10 | 15.03.16 - 16.03.16
ТП-23/3
24 | 61430 | Трансформатор силовой ТМЗ-1000/10 Т-1 трансформаторнной подстанции 23/3 | Т | 2016-03-11 | 2016-03-14 | 17.03.16 - 18.03.16
ТП-23/7
25 | 61426 | Трансформатор силовой ТМЗ-1000/10 Т-1 трансформаторнной подстанции 23/7 | Т | 2016-03-14 | 2016-03-15 | 21.03.16 - 22.03.16
РП-24
26 | 61372 | Выпрямитель КВУ-663 РП- 24 | Т | 2016-03-16 | 2016-03-17 | 23.03.16 - 25.03.16

## апрель 2016
Информация о ремонтах, проведенных хозспособом по АПР 2016 г.
апрель
№ АКТА | инв. № | наименование объекта | вид ремонта | планируемая дата вывода оборудования в ремонт | планируемая дата ввода оборудования из ремонта | отключения проводились в период
ПС-28 - РП-18
30 | 61352 | Кабель ААБ-6 фидер 28-03, яч. 9 ПС-28-РП-18 | К | 2016-04-02 | 2016-04-28 | 01.04.16 -29.04.16
РП-27
28 | 61268 | Комплектное распределительное устройство 6 кВ на 16 ячеек РП 27 (8 яч.) | Т | 2016-04-18 | 2016-04-29 | 01.04.16 -15.04.16
29 | 61268 | Комплектное распределительное устройство 6 кВ на 16 ячеек РП 27 (15 яч.) | К | 2016-04-18 | 2016-04-29 | 18.04.16 -28.04.16

## май 2016
Информация о ремонтах, проведенных хозспособом по АПР 2016 г.
май
№ АКТА | инв. № | наименование объекта | вид ремонта | планируемая дата вывода оборудования в ремонт | планируемая дата ввода оборудования из ремонта | отключения проводились в период
ПС-28 - РП-19
40 | 61348 | Кабель АСБГ-6 подстанции 28 - распределительной подстанции 19 № 2 | К | 2016-05-04 | 2016-05-29 | 04.05.16 -27.05.16
РП-4
31 | 61208 | Трансформатор силовой ТАМ-1000/10 Т-1 подстанции 4 | Т | 2016-05-18 | 2016-05-19 | 05.05.16 -06.05.16
ТП-4/1
32 | 61205 | Трансформатор силовой FTDO-1000/10 Т-3 подстанции 4/1 | Т | 2016-05-23 | 2016-05-24 | 10.05.16 -11.05.16
ТП-6/11
33 | 61275 | Трансформатор силовой FTDO-800/10 трансформаторной подстанции ТП-6/11 | Т | 2016-05-04 | 2016-05-05 | 12.05.16 -13.05.16
ТП-8/2
34 | 61162 | Трансформатор силовой ТМ-1000/10 Т-2 ТП 8/2 | Т | 2016-05-10 | 2016-05-11 | 16.05.16 -17.05.16
РП-17
35 | 61168 | Трансформатор силовой ТАМ-1000/6 Т-1 РП-17 | Т | 2016-05-12 | 2016-05-13 | 18.05.16 -19.05.16
36 | 61202 | Трансформатор силовой ТАМ-1000/10 Т-2 РП-17 | Т | 2016-05-16 | 2016-05-17 | 20.05.16 -23.05.16
37 | 61170 | Трансформатор силовой ТМРУМ-1000/10 ТКВ-3 РП-17 | Т | 2016-05-23 | 2016-05-24 | 24.05.16 -25.05.16
РП-42
38 | 61232 | Пульты и шкафы управления (РП-42) | Т | 2016-05-25 | 2016-05-26 | 26.05.16 -26.05.16
39 | 61233 | Щитовой шкаф КН-6 (РП-42) | Т | 2016-05-27 | 2016-05-30 | 27.05.16 -27.05.16

## июнь 2016
Информация о ремонтах, проведенных хозспособом по АПР 2016 г.
июнь
№ АКТА | инв. № | наименование объекта | вид ремонта | планируемая дата вывода оборудования в ремонт | планируемая дата ввода оборудования из ремонта | отключения проводились в период
ПС-28 - РП-19
47 | 61348 | Кабель АСБГ-6 подстанции 28 - распределительной подстанции 19 № 2 | К | 2016-06-01 | 2016-06-30 | 01.06.16 -30.06.16
ТП-8/1
40 | 61160 | Трансформатор силовой ТМ-1000/10 Т-1 ТП 8/1 | Т | 2016-06-09 | 2016-06-10 | 01.06.16 -02.06.16
41 | 61161 | Трансформатор силовой ТМ-1000/10 Т-2 ТП 8/1 | Т | 2016-06-29 | 2016-06-30 | 03.06.16, 06.06.16
ТП-30/8
42 | 61235 | Шкаф ввода ТП-30/8 (1) | Т | 2016-06-15 | 2016-06-16 | 07.06.16 -10.06.16
43 | 61236 | Шкаф ввода ТП-30/8 (2) | Т | 2016-06-17 | 2016-06-17 | 14.06.16 -17.06.16
ТП-43/2
44 | 61062 | Трансформатор ЭОМН/2000-1, Т-2 (ТП-43/2) | Т | 2016-06-20 | 2016-06-23 | 20.06.16 -21.06.16
45 | 61063 | Трансформатор ЭОМН/2000-1, Т-3 (ТП-43/2) | Т | 2016-06-24 | 2016-06-27 | 22.06.16 -23.06.16
46 | 61064 | Трансформатор ЭОМН/2000-1, Т-4 (ТП-43/2) | Т | 2016-06-28 | 2016-06-30 | 24.06.16, 27.06.16

## июль 2016
Информация о ремонтах, проведенных хозспособом по АПР 2016 г.
июль
№ АКТА | инв. № | наименование объекта | вид ремонта | планируемая дата вывода оборудования в ремонт | планируемая дата ввода оборудования из ремонта | отключения проводились в период
ПС-28 - РП-19
51 | 61349 | Кабель АСБГ-6 подстанции 28 - распределительной подстанции 19 | К | 2016-07-04 | 2016-07-28 | 01.07.16 -29.07.16
ТП-17
49 | 61171 | Трансформатор силовой ТМРУМ-1000/10 ТКВ-1 подстанции 17 | Т | 2016-07-19 | 2016-07-21 | 18.07.16 -21.07.16
50 | 61172 | Трансформатор силовой ТМРУМ-1000/10 ТКВ-2 РП-17 | Т | 2016-07-18 | 2016-07-21 | 22.07.16 -27.07.16
РП-7
48 | 61266 | РУ-6 КВ 16 ячеек ПС-7 (16 яч.) | Т | 2016-07-07 | 2016-07-15 | 04.07.16 -15.07.16
доп.работа
52 | 61137 | Кабель ГПП-6 - РП-42 | К |  |  | 29.07.16 -29.07.16

## август 2016
Информация о ремонтах, проведенных хозспособом по АПР 2016 г.
август
№ АКТА | инв. № | наименование объекта | вид ремонта | планируемая дата вывода оборудования в ремонт | планируемая дата ввода оборудования из ремонта | отключения проводились в период
ПС-28 - РП-19
61 | 61349 | Кабель АСБГ-6 подстанции 28 - распределительной подстанции 19 | К | 2016-08-02 | 2016-08-26 | 01.08.16 -31.08.16
РТП-12
53 | 61210 | Трансформатор силовой АТО-391 Т-2 подстанции 12 | Т | 2016-08-02 | 2016-08-03 | 01.08.16 -03.08.16
54 | 61211 | Трансформатор силовой ТМРУМ-1000/10 ТКВ-1 подстанции 12 | Т | 2016-08-04 | 2016-08-05 | 04.08.16 -08.08.16
55 | 61212 | Трансформатор силовой ТМРУМ-1000/10 ТКВ-2 подстанции 12 | Т | 2016-08-08 | 2016-08-09 | 09.08.16 -11.08.16
56 | 61256 | Щит постоянного тока ПС-12 | Т | 2016-08-10 | 2016-08-10 | 12.08.16 -12.08.16
ТП-12/3
57 | 61167 | Трансформатор силовой FTDO-800/10 Т-1 ТП 12/3 | Т | 2016-08-12 | 2016-08-15 | 15.08.16 -17.08.16
58 | 61159 | Трансформатор силовой FTDO-800/10Т-2 ТП 12/3 | Т | 2016-08-16 | 2016-08-17 | 18.08.16 -22.08.16
ТП-12/7
59 | 61199 | Трансформатор силовой ТМ-1000/10Т подстанции 12/7 | Т | 2016-08-17 | 2016-08-18 | 23.08.16 -25.08.16
ТП-25/9А
60 | 61398 | Трансформатор силовой ТМ-750/10 Т подстанции 25/9А | Т | 2016-08-23 | 2016-08-24 | 26.08.16 -30.08.16

## сентябрь 2016
Информация о ремонтах, проведенных хозспособом по АПР 2016 г.
сентябрь
№ АКТА | инв. № | наименование объекта | вид ремонта | планируемая дата вывода оборудования в ремонт | планируемая дата ввода оборудования из ремонта | отключения проводились в период
ПС-28 - РП-24
67 | 61340 | Кабель ААБ-6 фидер 28-01 | К | 2016-09-05 | 2016-09-30 | 01.09.16 -30.09.16
РП-23
65 | 61267 | РУ-6 кВ из 19 ячеек РП-23 (15 яч.) | Т | 2016-09-01 | 2016-09-16 | 01.09.16 -15.09.16
66 | 61267 | РУ-6 кВ из 19 ячеек РП-23 (9 яч.) | К | 2016-09-01 | 2016-09-16 | 16.09.16 -29.09.16
Дополнительные работы
ГПП-1 - ЗРУ цеха № 8
62 | 61331 | Кабель 35 КВ от ГПП-1 - ЗРУ цеха № 8 | К |  |  | 01.09.16 -01.09.16
РП-27
64 | 61224 | Узел учета РП-27 | К |  |  | 06.09.16 -07.09.16
ГПП-6 РП-42
63 | 61137 | Кабель АСБ-10 ГПП-6 РП-42 | К |  |  | 02.09.16 -05.09.16

## октябрь 2016
Информация о ремонтах, проведенных хозспособом по АПР 2016 г.
октябрь
№ АКТА | инв. № | наименование объекта | вид ремонта | планируемая дата вывода оборудования в ремонт | планируемая дата ввода оборудования из ремонта | отключения проводились в период
ПС-28 - РП-24
73 | 61340 | Кабель ААБ-6 фидер 28-01 | К | 2016-10-03 | 2016-10-30 | 10.10.16 -31.10.16
РП-23
69 | 61272 | Распределительное устройство-6 кВ из 18 ячеек РП-30 (17 яч) | К | 2016-10-03 | 2016-10-14 | 03.10.16 -14.10.16
РП-42
70 | 61229 | Панель блоков питания 10 кВ РП-42 | Т | 2016-10-17 | 2016-10-19 | 17.10.16 -20.10.16
71 | 61230 | Блок питания РП-42 (1) | Т | 2016-10-20 | 2016-10-21 | 21.10.16 -25.10.16
72 | 61231 | Блок питания РП-42 (2) | Т | 2016-10-24 | 2016-10-25 | 26.10.16 -28.10.16
Дополнительные работы (аварийные)
РТП-12 ТП-12/13
68 | 61097 | Кабель АСБ-6 подстанции 12 - 12/13 | К | 2016-10-03 | 2016-10-30 | 03.10.16 -07.10.16

## ноябрь 2016
Информация о ремонтах, проведенных хозспособом по АПР 2016 г.
ноябрь
№ АКТА | инв. № | наименование объекта | вид ремонта | планируемая дата вывода оборудования в ремонт | планируемая дата ввода оборудования из ремонта | отключения проводились в период
ПС-28 - РП-24
79 | 61363 | Кабель ААБ-6 фидер 28-09 | К | 2016-11-07 | 2016-11-30 | 01.11.16 -30.11.16
ТП-21/1
74 | 61163 | Трансформатор силовой ТМЗ-1000/10 Т-1 ТП-21/1 | Т | 2016-11-10 | 2016-11-11 | 01.11.16 -02.11.16
76 | 61164 | Трансформатор силовой ТМЗ-1000/10 Т-2 ТП-21/1 | Т | 2016-11-14 | 2016-11-15 | 03.11.16 -07.11.16
ТП-21/2
77 | 61175 | Трансформатор силовой ТМЗ-1000 Т-3 ТП-21/1 | Т | 2016-11-17 | 2016-11-18 | 08.11.16 -09.11.16
РП-78
78 | 61257 | Ячейки КРУ(14 ячеек) РП-78 (14 яч) | К | 2016-11-21 | 2016-11-30 | 10.11.16 -29.11.16
ГПП дополнительные работы
75 | 090190 | Распределительное устройство ЗРУ-35 кВ ГПП-1 | Т |  |  | 01.11.16 -03.11.16

## декабрь 2016
Информация о ремонтах, проведенных хозспособом по АПР 2016 г.
декабрь
№ АКТА | инв. № | наименование объекта | вид ремонта | планируемая дата вывода оборудования в ремонт | планируемая дата ввода оборудования из ремонта | отключения проводились в период
ПС-28 - РП-24
84 | 61363 | Кабель ААБ-6 фидер 28-09 | К | 2016-12-05 | 2016-12-28 | 01.12.16 - 29.12.16
РП-20
83 | 61270 | Распределительное устройство-6КВ 14 ячеек подстанции 20 | Т | 2016-12-01 | 2016-12-09 | 09.12.16 - 26.12.16
ТП-20/20
85 | 61418 | Трансформатор силовой ТМ-1600/10 | Т | 2016-12-12 | 2016-12-13 | 27.12.16 - 29.12.16
ТП-43/1
82 | 61058 | Подстанция КТП-М 1600кВа (трансформатор ТМЗ 1600/10). ТП-43/1, Т-1 | Т | 2016-12-14 | 2016-12-15 | 06.12.16 - 08.12.16
81 | 61059 | Подстанция КТП-М 1600кВа (трансформатор ТМЗ 1600/10). ТП-43/1, Т-2 | Т | 2016-12-16 | 2016-12-19 | 01.12.16 - 05.12.16
Дополнителные работы
РП-23 - РП 23/4
80 | 61116 | Кабель АСБГ-6 РП23-23/4 | К |  |  | 01.12.16 - 02.12.16